Проект  «Дорогою Борщівських вишиванок»

Тематична спрямованість проекту: культурологічний.

Назва проекту: «Дорогою Борщівських вишиванок».

Заклад, який подає проект: Борщівський районний будинок дитячої творчості.

Виконавці проекту: 15 членів гуртка «Ручна вишивка», 15 дітей, членів пошуково-дослідницького творчого об’єднання «Вишиванка», учасників Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції учнівської та студентської молоді «Україна вишивана»

Керівник проекту: Лотоцька Ольга Михайлівна, керівник експедиційного пошуково-дослідницького творчого об’єднання «Вишиванка», гуртка «Ручна вишивка».

Партнери проекту: Борщівський краєзнавчий музей.

Цільова аудиторія: гуртківці та педагоги БДТ, шкільна молодь, батьки, освітяни, територіальна громада Борщівського району Тернопільської області

(учасники збору  переможців Всеукраїнських етапів-конкурсів історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана»)

Територія, на яку поширюється діяльність проекту: Борщівський район.

Мета проекту:

- Пошук, вивчення та відродження зразків старовинної 				вишивки Борщівського району шляхом збору та оформлення 			матеріалу для унаочнення.

- Пошук та зустріч з майстринями-вишивальницями шляхом 			збору матеріалу про народних умільців-вишивальниць району 			та проведення майстер-класів.

- Участь у Всеукраїнській історико-етнографічній експедиції 			учнівської та студентської молоді «Україна вишивана».

- Написання матеріалів на конкурс науково-практичних робіт.

Завдання проекту:

- Пошук народних умільців-вишивальниць.

- Проведення зустрічей з народними майстринями-вишивальницями.

- Пошук старовинних зразків вишивки.

- Збір та оформлення матеріалів для унаочнення.

- Написання робіт на конкурс «Україна вишивана».

- Популяризація проекту в місцевих ЗМІ.

- Проведення творчої зустрічі для гуртківців БДТ, учнів шкіл міста у Краєзнавчому музеї.

Актуальність проекту: Найдивовижнішим надбанням Борщівського краю є перлина художньої творчості нашого народу – народна вишивка і талановиті народні умільці-вишивальниці. Тому дуже важливо віднайти цих людей, вивчити їхні надбання, збагнути закономірності пропорцій, симетрії, кольорової гами народної вишивки і зберегти її для майбутніх поколінь.

Терміни реалізації: жовтень 2007- листопад 2010 років.

Етапи реалізації проекту.

І етап. 2007р.

- Формування робочої групи проекту.

- Проведення історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана» з метою збору даних та дослідження особливостей орнаменту, символіки та техніки вишивання на Борщівщині.

- Зустріч з вишивальницями.

- Проведення майстер-класів.

- Написання роботи на конкурс науково-практичних робіт, який проводиться у рамках Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана».

- Презентація роботи в БДТ.

Очікуваний результат.

- Проведення пошуково-дослідницьких експедицій та зустрічей з народними майстринями вишивки сіл Глибочок, Окопи та Лосяч.

- Вивчення особливостей орнаменту, символіки та техніки вишивання.

- Проведення майстер-класів з майстринями-вишивальницями.

- Накопичення матеріалів по техніці, символіці народної вишивки.

- Написання роботи «В Борщівському краї цвітуть вишиванки» на конкурс робіт Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана».

ІІ етап.  2008р.

- Узгодження робочої групи проекту.

- Проведення історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана» з метою дослідження застосування вишивки в житті народу (обрядові речі, побутові предмети та одяг, твори мистецтва).

- Колективне відвідування виставки вишиванок Борщівщини на районному святі «В Борщівському краї цвітуть вишиванки».

- Екскурсія в Краєзнавчий музей, огляд виставки Борщівських вишитих сорочок.

- Написання роботи на конкурс науково-практичних робіт, який проводиться у рамках Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана».

- Презентація роботи в БДТ.

Очікуваний результат.

- Колективне відвідування виставки вишивок на святі «В Борщівському краї цвітуть вишиванки». Складання банку даних про майстринь-вишивальниць краю.

- Проведення пошуково-дослідницьких експедицій та зустрічей з майстрами вишивки сіл Кривче, Бабинці, Шишківці.

- Ознайомлення та відтворення зразків давньої вишивки.

- Накопичення матеріалів та написання роботи «І життя в вишиванках розмаю розквітає в Борщівському краї» на конкурс робіт Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана».

ІІІ етап.  2009р.

- Узгодження робочої групи проекту.

- Збір бази даних про народних умільців регіону та можливостей зустрічей з ними.

- Проведення історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана» з метою:

- Зустріч з народними умільцями-вишивальницями».

- Ознайомлення та опис життєвого та творчого шляху майстрів вишивки.

- Творчі зустрічі з народними вишивальницями у БДТ.

- Статті у ЗМІ.

- Написання роботи на конкурс науково-практичних робіт.

- Презентації проекту «Дорогою Борщівських вишиванок» у Борщівському краєзнавчому музеї.

Очікуваний результат.

- Колективне відвідування виставок вишиванок на святі «В Борщівському краї цвітуть вишиванки», розвідка даних про майстринь – вишивальниць району.

- Проведення пошуково-дослідницьких експедицій у селі Худиківці, місті Борщеві.

- Зустрічі з майстринями народної вишивки.

- Накопичення матеріалів та написання роботи «Теми митцям підказує життя» на конкурс робіт в рамках історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана».

ІV етап.   2010р.

- Узгодження робочої групи проекту.

- Узгодження маршруту проведення експедиції.

- Проведення пошуково-дослідницької експедиції з метою пошуку технік, орнаментів та супроводжуючих «легенд» для вишивання карт.

- Написання роботи на тему «Україно моя! Горда я, що в барвистім вінку всіх твоїх областей вишиване й моє Тернопілля!» і вишивання карт Тернопільської області на конкурс вишитих карт історико-етнографічної експедиції учнівської молоді «Україна вишивана».

Очікуваний результат.

  - Узгоджений маршрут експедиції.

  - Проведені експедиції у села Монастирок, Горошова і Гуштин.

  - Накопичені матеріали.

  - Вишиті карти області.

  - Написана робота на тему «Україно моя! Горда я, що в барвистім вінку всіх твоїх областей вишиване й моє Тернопілля»

  - Проведена презентація проекту у Борщівському краєзнавчому музеї.

Результати реалізації проекту:

- 30 дітей взяли участь у етнографічній експедиції «Україна вишивана»;

- 30 дітей ознайомилися з особливостями орнаменту, символіки та техніки вишивки на Борщівщині, застосування вишивки в житті народу;

- 30 дітей отримали навички техніки вишивання;

- 30 дітей і 1 педагог отримали навички проектної роботи;

- 30 дітей отримали навички написання робіт на конкурс;

- 450 гуртківців БДТ ознайомилися з результатами проекту під час презентації робіт;

- 100 представників територіальної громади ознайомилися з результатами проекту під час творчої зустрічі;

- 600 читачів місцевих ЗМІ ознайомилися з інформацією про проект;

- 12 народних умільців поділилися своїми вміннями для майбутніх поколінь.

Вплив проекту на місцеву громаду:

Взірці узорів старовинних вишивок будуть зберігатися у кімнаті «Рукоділля» БДТ, ними може скористатися кожен бажаючий.

Зібрані старовинні вишивки під час експедиції будуть передані у фонд краєзнавчого музею, їх зможе оглянути кожен відвідувач музею.

Зібраний матеріал буде використаний під час уроків по темі «Вишивка» -  у школах району, на заняттях гуртківців «Рукоділля», БДТ, гуртківців позашкільних навчальних закладів району.

Можливості подальшого розвитку проекту.

- Буде подана пропозиція щодо оформлення персональних виставок майстринь-вишивальниць у Краєзнавчому музеї.

- Участь у районних, обласних, всеукраїнських конкурсах науково-практичних робіт, які проводяться у рамках Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції «Україна вишивана»

- Участь та виступ учасників експедиції на Всеукраїнській краєзнавчій конференції.

- Продовження пошукових досліджень вишивок у інших селах району.