## Slide 1: Методичні рекомендації щодо підготовки проектів громадсько-активних шкіл.
«Школа – це маленька держава.
Вона не може існувати без ідеї, задуму, що захоплює дітей, учителів і батьків. Якщо така ідея зникає й не народжується нова, школа зупиняється у своєму розвитку. В ній нудьга і немає прогресу» Олександр Захаренко
Тернопіль - 2014

## Slide 2
Різні люди, різні ГАШ - різні проекти

## Slide 3: Проекти–дослідження
Мета: дослідження та вирішення конкретної проблеми.
Можливі результати:
стаття;
доповідь;
сайт;
докладна інструкція.

## Slide 4: Інформаційно-аналітичні проекти
Мета: зібрати та
систематизувати
інформацію по
будь-якій темі.
Можливі результати:
• стаття;
• доповідь;
• матеріали для стенду;
• сайт.

## Slide 5: Прикладні проекти
Мета: принести користь у чомусь конкретному.
Можливі результати:
• макет або модель;
• ремонт або реконструкція;
• докладна інструкція,
яка описує власний досвід.

## Slide 6: Творчі проекти
Мета: розкрити обрану тему й показати свої таланти.
Можливі результати:
• малюнок;
• концертний номер;
• спектакль.

## Slide 7
Як не
заблукати у
цьому
розмаїтті?

## Slide 8: Розділи проекту
1. Титульний лист.
2. Анотація проекту (не більше 1 сторінки).
3. Опис проблеми, на вирішення якої направлений проект (не більше 2-х сторінок).
4. Мета і завдання проекту (від 1/2 до 1 сторінки).
5. Опис діяльності в рамках проекту (до 2-х сторінок).
6. Очікувані результати: підсумки заходів, довгострокові результати, зміни, коло осіб, які цими результатами можуть скористатися (не більше ½ сторінки).
7. Бюджет проекту (до 2 сторінок).
8. Додаткові дані - до 10 сторінок (листи підтримки проекту, резюме, статут організації тощо).

## Slide 9: Проведення підготовчої роботи
Показати значущість та важливість проекту для суспільства.
Для цього потрібно зібрати детальну інформацію стосовно деяких елементів, які складають основу проекту та можуть вплинути на його успіх:
• інформацію про існуючі проекти у цьому напрямку;
• потреби, проблеми та вподобання громади;
• наявні ресурси;
• іншу інформацію, яка може допомогти вам визначитись з проектом найкращим чином;
• визначення проблеми, на розв'язання якої буде спрямовано проект.

## Slide 10: Опис проблеми
Проблема визначається як протиріччя між бажаним і дійсністю.
Необхідно відповісти на запитання:
• Що сьогодні не так?
• Чого не вистачає громаді?
• Чому ми беремося за це?
• Чому вважаємо, що це потрібно зробити?
Формулювання проблеми.
• Опис проблеми, її актуальність.
• Цільова група проекту.
• Показати реалістичність пропонованого шляху вирішення проблеми.
• Результат проблеми, якого ви хочете досягнути.

## Slide 11: Завдання 1.
Використовуючи наведений матеріал у додатку 1, виконати вправу.
У чому полягає проблема, яку необхідно вирішити? | 
Хто особисто чи яка група населення потерпає від наявності цієї проблеми? | 
Що станеться, якщо цю проблему ніхто не вирішить? | 
Який спосіб вирішення проблеми ви хочете використати? | 
Якого результату у вирішенні проблеми ви хочете досягнути? | 

## Slide 12: Мета проекту
Головне призначення мети — показати, до чого призведе і чому буде сприяти запланована вами діяльність з розв'язання проблеми в рамках проекту. Мета може бути короткостроковою чи довгостроковою.
Мета — коротке визначення того, який позитивний результат буде отримано від реалізації проекту.
Мета будується за такою схемою:
Що зробити? В меті повинна бути вказана проблема, яку вирішує ГАШ і цільова група, чию проблему допоможе вирішити проект.
Яким чином це зробити? Шляхи її вирішення.
Приклад.
"Метою проекту є забезпечення ефективного управління соціально-економічним розвитком міста шляхом "озброєння" місцевих урядовців методикою оцінювання проектів-рішень у відношенні "витрати — користь" та залученням активної частини громади міста (села) до спільного вирішення міських (сільських) проблем."

## Slide 13: Завдання 2. Визначення мети проекту
Мета повинна бути сформульована коротко, логічно виходити з проблеми, викладеної вище.
1. Очікуваний результат. | Позитивний ефект, позитивні зміни, що мають бути наслідком вирішення вашою ГАШ існуючої проблеми. Формулюйте, починаючи з іменника, наприклад, «підвищення», «зниження», «попередження», «підсилення» тощо.
2. Проблема. | Поверніться до заповненої вами сторінки «Опис проблеми». Яку проблему намагається вирішити ваша ГАШ?
3. Цільова група. | Поверніться до заповненої вами сторінки «Опис проблеми». Якій групі населення адресовано даний проект?
4. Головний засіб отримання очікуваного результату. | Визначте, яким шляхом ваша організація планує досягти очікуваного результату.
Сформулюйте мету проекту | 

## Slide 14: Завдання проекту.
Завдання — це короткі конкретні кроки, що більш детально описують результати, які очікуються і забезпечують досягнення мети.
Завдання проекту повинні бути максимально конкретизованими, реалістичними, досяжними та визначеними у часі.
Формулювання завдання повинно починатися з дієслова — «здійснити», «провести», «впровадити», «надати» тощо, але не «здійснювати», «проводити», «впроваджувати», «надавати».
Завдання проекту полягає у викладенні конкретних заходів, без виконання яких мета проекту не буде досягнута.

## Slide 15
Приклади формулювання завдань
• Підвищити якість медичного обслуговування дітей дошкільного віку.
• Проінформувати жителів району про підсумки реалізації проекту.
• Провести дослідження якості життя у місті (селі).
• Підготувати групу тренерів для розробки стратегій місцевого розвитку
• Підвищити рівень участі жителів міста (села) у місцевому самоврядуванні.
Під час формулювання завдань не можна забувати про такі завдання, як:
• вступні організаційні дії;
• написання поетапних звітів і підсумкового звіту з реалізації проекту;
• дії, пов'язані з моніторингом і оцінюванням успіхів реалізації проекту;
• дії, пов'язані з промоцією і PR проекту.

## Slide 16: Опис діяльності в рамках проекту
• Етапи реалізації проекту.
• Методи реалізації завдань проекту (необхідно описати заходи, які будуть реалізовані в рамках виконання кожного етапу проекту, термін реалізації кожного етапу).
• Критерії відбору цільової аудиторії проекту (якщо передбачається проектом).
• Механізм розповсюдження інформації про проект і його результати.
Методи реалізації завдань проекту.
Методи — це засоби, які використовуються для виконання поставлених завдань та визначеної мети.
Можливими методами діяльності є:
- інформаційно-освітні програми;
- програми формування мотивації і навичок;
- програми з залученням до участі партнерів проекту.
Методи діяльності можуть включати: випуск бюлетенів, проведення конференцій, семінарів, навчання і надання послуг з консультування і технічної допомоги, надбання знань і навичок, формування мережі через бюлетені, електронну пошту тощо.

## Slide 17: Вправа 3. Формулювання завдань проекту
Для цього необхідно визначити кількість завдань та заходів відповідно до мети вашого проекту.
Завдання 1:
Захід 1:
Захід 2:
Захід 3:
Завдання 2:
Захід 1:
Захід 2:
Захід 3:

## Slide 18: Робочий план
Робочий план вашого проекту повинен пояснити, як ви будете виконувати проект для досягнення поставлених завдань.
• Хто буде відповідати за виконання поставлених завдань?
• Що буде зроблено?
• Які ресурси будуть задіяні при виконанні поставлених завдань?
• Які терміни виконання завдань?

## Slide 19: Визначення очікуваних результатів
Для оцінювання очікуваних результатів проекту існують два види показників:
кількісні (наприклад випущених видань, кількість годин (днів) проведених семінарів, кількість учасників семінарів та інші цифри і факти);
якісні (що зміниться).
Якісні і кількісні показники обов'язково мають бути присутніми у проекті.
Основним тут є поняття вимірності результату.
Вимірним є такий результат, для якого вказано одиницю вимірювання (вказати, що будемо вимірювати) і визначено міру (скільки повинен скласти результат вимірності).

## Slide 20
Правильний запис:
"Результатом проекту буде створення щонайменше 300 робочих місць": той результат є вимірним, в якому запис одночасно вказує і одиницю вимірювання (число робочих місць), і міру (300 місць).
Неправильні записи:
"Результатом проекту буде створення нових робочих місць": вказано одиницю вимірювання (вимірювати будемо кількість робочих місць), але не визначено міру (не вказано, скільки саме робочих місць повинно бути створено);
"Результатом проекту буде покращення ситуації на ринку праці на 5%": запис вказує міру 5%, але не вказує одиниці вимірювання (невідомо, що міряти, що саме покращиться на 5%: кількість нових фірм? робочих місць? норма безробіття?).

## Slide 21: Завдання 4. Визначення очікуваних результатів
Проблема та цільова група проекту: | 
Мета проекту: | 
Завдання 1: | Очікуваний результат:
Завдання 2: | Очікуваний результат:
Завдання 3: | Очікуваний результат:
Очікуваний результат проекту: | 

## Slide 22: Дякую за увагу!