17

2. ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної  роботи за  темою “Розробка інноваційної моделі навчального закладу

“Школа сприяння  здоров’ю” як  практичної  реалізації педагогічної технології “Школа майбутнього” на базі  спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням  іноземних мов смт.Залізці

та загальноосвітньої школи І ступеня села Чистопадів Зборівського району

| № з/п | Етапи реалізації та їх терміни | ЗМІСТ РОБОТИ | Термін виконання |  | Кінцевий результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. | І. ПІДГОТОВЧИЙ січень 2009- червень 2009 | Визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи. Вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми проведення експерименту. Проведення засідання педагогічної ради, учнівської та батьківської конференцій, громадських слухань з питань входження педагогічного колективу, учнів та батьків у процес розбудови інноваційного навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю”. Налагодження діяльності з установами, що здійснюють Наукове керівництво дослідно-експериментальною роботою (Тернопільський обласний КІППО, обласне управління освіти, інституту інноваційних технологій і змісту освіти, інститут педагогіки АПН України). | січень 2009 січень-лютий 2009 січень-травень 2009 лютий-березень 2009 |  | Підготовка документів Аналіз досвіду. Форму-вання банку даних з проблеми дослідно-експериментальної роботи Рішення засідання педа-гоггічної ради, конфе-ренцій.Затвердження про-грами співучасті громад селища у розбудові інно-ваційно-освітнього простору. Поетапно. Програма дослідно- експериментальної роботи. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. |  | Складання кошторису на забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної робото ти та підрозділу закладу. Проведення вхідного моніторингу “Рівень готовності вчителів, батьків, учнів до участі в експерименті та “Очікувані результати .” Вивчення інноваційного потенціалу, яким володіє педагогічний колектив та визначення перспективних педагогічних технологій для реалізації завдань експерименту. Визначення структурних елементів інноваційної моделі навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю”. |  |  |  |  |  |
| 2.1. 2.2. | ІІ.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОГНОЗУЮЧИЙ вересень 2009 – грудень 2009 | Проведення прогностичного аналізу організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов розвитку інноваційного навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю”. Здійснення комплексного моніторингу розвитку та реалізації моделі навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю”: кадрове забезпечення; інноваційна діяльність навчального закладу; результативність роботи структур-них підрозділів; матеріально-технічне забезпечення; методичний супровід; управлінська стратегія. | вересень, 2009 жовтень,2009 |  | Наявність аналітичного матеріалу за всіма підрозділами. Сформованість інструмент-тарію дослідження. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| 2.3. 2.4. |  | Діагностика потенціалу та творчих здібностей учнів, їх входження в освітньо-інформаційний простір. Розробка Концепції інноваційного навчального навчального закладу та реалізація концептуальної моделі “Школи сприяння здоров’ю”, Положення про інноваційний навчальний заклад “Школа сприяння здоров’ю”; Положення про спеціалізовану загальноосвітню школу з поглибленим вивченням іноземних мов у структурі інноваційного навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю”; Положення про Центр інформаційно-освітніх технологій у структурі інноваційного навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю”. | листопад,2009 грудень,2009 |  | Наявність результатів за діагностичним матеріалом. Концепція інноваційного навчального закладу та концептуальна модель “Школа сприяння здоров’ю”; Положення про інноваційний заклад “Школа сприяння здоров’ю”; Положення про СЗШ у структурі іннова-ційного навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю”; Положення про Центр інформаційно-освітніх технологій у структурі навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю”. |  |  |
| 3.1. 3.2. | ІІІ.ФОРМУВАЛЬНИЙ січень 2010- червень 2001 | Впровадження у навчально-виховний процес навчального закладу перспективних педагогічних технологій, що забезпечують реалізацію положень Концепції “Школа сприяння здоров’ю”. Розробка та апробація навчального (програми, посібники, дидактичний та демонстраційний матеріал) і навчально-методичного (посібники,методичні рекомендації, методичні розробки, практичний та | березень-квітень 2010 |  | Реалізація державної політики в галузі засто-сування здоров’язберіга- юних технологій та рівного доступу до якісної освіти Наявність програм посіб-ників, дидактичного та демонстраційного матері-алу; посібників, методич- |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. |  | супровідний матеріал для вчителів) забезпечення. Створення системи управління інноваційним закладом “Школа сприяння здоров’ю” на засадах колегіальності, демократії, соціального захисту учасників НВП та забезпечення безпечного освітньо-інформаційного середовища для усіх підрозділів. Розробка навчальних, навчально-виховних програм з валеологізації НВП, здоров’язберігаючих та здоров’я-творчих проектів для забезпечення діяльності інноваційного закладу “Школа сприяння здоров’ю” та освітньо-інформаційного Центру здоров’язберігаючих технологій з урахуванням програми соціального розвитку селища та індивідуальних потреб і здібностей учнів. Апробація вищевказаних програм та посібників і проектних розробок на рівні усіх структурних підрозділів. Впровадження в практику роботи з батьками педагогічної ідеї “Здорове покоління”,Програми батьківсько-вчительської взаємодії в реалізації завдань “Школа сприяння здоров’ю”. Забезпечення постійного цілеспрямованого підвищення професійної компетентності та кваліфікації педагогіч- |  | Березень-квітень 2010 травень-червень 2010 вересень-жовтень 2010 листопад-грудень 2010 протягом січня 2010-червня 2011 протягом січня 2010 -червня 2011 | них рекомендації, роз-робок, практичного матеріалу відповідно до перспективних здоров’я-зберігаючих та здоров’я-формуючих технологій. Сформованість сучасної інформатизованої системи управління інноваційного навчання закладом. Навчальні, навчально-виховні програми та посібники з валеологізації НВП та проекти здоров’я-зберігаючих перспектив-них технологій. Узагальнені результати апробації. Програма батьківсько-вчительської взаємодії з питань здоров’ятворчої педагогіки. Відповідальний рівень професійної |  |  |
| 3.8. 3.9. 3.10 3.11 |  | них працівників навчального закладу шляхом використання різноманітних форм методичної роботи (конференції, семінари, тощо; поширення інноваційних форм оволодіння здоров’язберігаючими технологіями: дистанційне навчання, Інтернет-конференції, навчання за індивідуальною програмою ). Комплексна діагностика психолого-педагогічної компетентності всіх організаторів навчально-виховного процесу “Школа сприяння здоров’ю” та коректування плану освітньо-профілактичної та інформаційної роботи з педагогічним колективом, батьками та громадськістю. Приведення Статуту навчального закладу у відповідність до положень структурних і змістовних змін у зв’язку із розвитком навчального закладу в інноваційну модель “Школа сприяння здоров’ю”. Зміцнення матеріально-технічної бази та систематизація науково-методичної бази у відповідності до потреб реалізації Положення “Школа сприяння здоров’ю”. Плани та проекти спільної діяльності з районним еколого-натуралістичним центром, ДЮСШ, службами сім’ї , молоді та спорту, управлінням фізичного виховання та спорту, працівниками охорони здоров’я, обласним комунальними відділенням МАН України. |  | протягом січня 2010 р.-червня 2011 р. січень-лютий 2011 р. січень-квітень 2011 р. травень-червень 2011 рр. | компетентності кваліфікації педагогічних працівників. Аналіз результатів діагностики, внесення коректив у плани подальшої діяльності. Статут СЗШ навчального закладу у структурі моделі “Школа сприяння здоров’ю”. Банк даних про спормо-вану матеріально-технічну базу та задіяні інновацій-ні технології. Плани спільних дій за усіма напрямками взаємодії. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. | 4.ПРАКТИЧНИЙ вересень 2011- червень 2012 | Популяризація досвіду та поширення напрацювань, досягнутих у результаті реалізації інноваційної моделі навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю”. Випуск друкованих, відео та аудіо матеріалів, публікації авторських та колективних робіт педагогічних працівників та учнів за результатами реалізації моделі навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю”. Аналіз показників сформованості життєвих компетентностей (соціальних, полі культурних, комунікативних, інформаційних, саморозвитку та самоосвіти, продуктивної творчої діяльності, оздоровчі). Реалізація системи позаурочної предметної та інформаційно-корегувальної роботи через діяльність предметних методичних кафедр, гуртків та секцій. |  | вересень 2011 – грудень 2011 рр. листопад-грудень 2011 р. січень 2012 р. -березень-2012 р. квітень-червень 2012 р. | Банк перспективного досвіду із розвитку навчального закладу як інноваційної моделі “Школа сприяння здоров’ю”. Практичні матеріали, розробки, авторські проекти Моніторинг показників сформованості життєвих компетентностей за визначений період. Узагальнений досвід роботи окремих підрозділів за усіма напрямками роботи. |  |  |
| 5.1. 5.2. 5.3. | 5.УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ вересень 2012 – грудень 2012 | Статистично-кількісний та описово-якісний аналіз результатів експерименту. Порівняльна характеристика традиційного та інноваційного: розвивально-корекційного і здоров’я-зберігаючого навчання і виховання в умовах експерименту. Науково-практична акредитація відпрацьованої системи розвитку учнів та вироблення рекомендацій для її масового впровадження у практику роботи |  | вересень-жовтень 2012 р. жовтень 2012 р. вересень-грудень 2012 р. | Аналіз результатів експерименту. Порівняльна характери-тика за результатами експерименту. Рекомендації щодо практичного використання. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 5.4. 5.5. |  | навчальних закладів Зборівського району. Системний теоретико-методологічний аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи та оформлення їх у вигляді наукового звіту, методичних та практичних висновків. Вивчення громадської думки, щодо продуктивності перебігу дослідно-експериментальної роботи. |  | грудень, 2012 р. грудень, 2012 р. | Науковий звіт, методичні рекомендації, науково-практична конференція. Відгуки, рекомендації, пропозиції,батьківські збори |  |  |
| 6.1. 6.2. | 6.КОРЕКТУВАЛЬНИЙ січень 2013 – червень 2013 | Внесення корективів і відповідних змін до організаційно-педагогічних, матеріально-технічних, фінансово-економічних умов створення навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю”. Адаптування та затвердження нормативної бази для функціонування моделі “Школа сприяння здоров’ю” як інноваційної моделі навчального закладу у відповідності до стратегічних вимог розбудови Школи майбутнього. |  | січень-травень 2013 р. травень-червень 2013 р. | Висновки.Рекомендації. Висновки.Рекомендації. |  |  |

Директор   школи:         Я.В.Нечай

Начальник  відділу  освіти

Зборівської райдержадміністрації

Тернопільської області:                    І.Т.Завербний