**Матеріали проектної пропозиції**

**«Дошколярик»**

**Підволочиського дошкільного навчального закладу**

**селища Підволочиськ**

**Тернопільської області**

**Вересень - 2011**

**І. Опис проектної пропозиції.**

**1) Мета проектної пропозиції:**

 1. Охопити дошкільним вихованням 26 дітей 5 – річного віку, які не відвідують дошкільний навчальний заклад, шляхом відкриття додаткової групи та розвантажити існуючі дві старші групи.

 2. Здійснити соціально – педагогічний патронат дітей – інвалідів та дітей, які не мають можливості відвідувати дошкільний навчальний заклад,через неспроможність батьків оплачувати перебування дітей в дошкільному закладі.

 3. Задовільнити потреби батьків у наданні безкоштовних додаткових послуг та залучити дітей 5 – річного віку, які відвідують дошкільний заклад та які будуть охопленні соціальним патронатом до певного виду діяльності, розвиваючи їх природні задатки та здібності,активізувати дитячу творчість шляхом участі їх у гуртках естетичного спрямування (художньо – естетичний , хореографії) та англійської мови.

 **2) обґрунтування проектної пропозиції**

В Підволочиському ДНЗ працює 28 педагогів,11 – з вищою освітою та 17 середньою спеціальною. Два педагоги мають звання «вихователь - методист», та один - «старший вихователь». В дошкільному закладі працюють спеціалісти: логопед, психолог, музичні керівники та інструктор з фізкультури.

Постійно проводиться робота щодо підвищення якісного рівня фахової підготовки педагогів за стажем роботи.

Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку особистості.

 До 1996 року на території смт. Підволочиськ функціонувало два дошкільні заклади. Однак, в 1996 році один садок був закритий в зв’язку з малою наповнюваністю груп через зменшення народжуваності дітей. В тодішній час на базі нашого садочка було тільки 8 груп. Зараз в Підволочиському дошкільному закладі функціонує 11 вікових груп(3 ясельного віку

і 8 - дошкільного віку), з наповнюваністю 270 дітей при нормі 205 дітей. Це приводить до перевантаження груп(ст.14 «комплектування груп дошкільного навчального закладу» Закону України «Про дошкільну освіту»).

 В двох старших групах виховується 57 дітей, при нормі наповнюваності 40 дітей , а також з різних причин не охоплено дошкільною освітою 26 дітей 5 – річного віку.

 Закон України «Про дошкільну освіту» передбачає обов’язкове охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку,тому виникла необхідність відкриття групи для дітей п’ятирічок , які не відвідують дошкільний заклад . Для розв’язання проблеми створення належних умов для функціонування групи потрібне певне матеріально –технічне забезпечення (придбати комплект меблів для групи, м'який інвентар та матеріали для навчально – методичного забезпечення).

 Розв’язання зазначеної проблеми можливе за умови належного фінансування дошкільного закладу з боку органів місцевого самоврядування, місцевих органів влади та інших джерел.

Створенню належних санітарно – гігієнічних умов утримання дітей в закладі приділялася значна увага за останні два роки.

Рішенням сесії Підволочиської селищної ради від 20.05.2009 року №1809 прийнято «Комплексну цільову програму розвитку Підволочиського дошкільного навчального закладу на 2009- 2011 р.», що передбачала сприянню організації та проведенню заходів з енергозбереження в дошкільному закладі.

 В реалізацію даної проблеми активно включилася Громадська організація «Збруч» Підволочиського дошкільного навчального закладу, членами якої є працівники трудового колективу та батьки дітей, які відвідують дошкільний заклад.

Взявши участь у Проекті ЄС\ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» в закладі проведено реконструкцію системи опалення та замінено вікна і двері на енергозберігаючі.

За успішну реалізацію даного проекту видано Сертифікат Громадській організації.

Активну участь в реалізації даних проектів брали члени громади, батьки дітей, які відвідують дошкільний заклад.

 На зборах членів Громадської організації «Збруч» 22.10.2010 року було підтримано адміністрацію дошкільного закладу про участь у конкурсі «Відкриття додаткових груп для дітей 5 – річного віку при дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах»антикризової гуманітарної програми, міжнародного фонду «Відродження».Громадська організація зобов’язалась взяти на себе певні фінансові витрати ,які допоможуть у майбутньому реалізувати даний проект. Громадська організація «Збруч» має рахунок в Банку «Аваль». Також Підволочиська селищна рада, на балансі якої знаходиться дошкільний заклад, гарантує кошти для спільної реалізації проекту, виділивши їх з бюджету розвитку селища.

 Відкривши групу, дошкільний заклад забезпечить організовану підготовку до навчання в школі дітей 5 – річного віку, які не здобувають дошкільну освіту.

Дошкільний заклад ставить перед собою мету:

* надання кваліфікаційної допомоги дитині у формуванні вмінь та навичок , необхідних для навчання в школі;
* соціалізація дитячої особистості;
* розвиток дітей відповідно до вікових особливостей,особистісних якостей, природних здібностей;

Щоб залучити дітей, батьки яких не спроможні оплатити їхнє перебування в нашому закладі, потрібно провести роз’яснювальну роботу щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти та можливість отримати її на заняттях гуртків при дошкільному закладі.

У цій формі роботи ми вбачаємо ще один ефективний шлях розвитку творчо спрямованої особистості та підготовки дітей до школи. Проблема своєчасного виявлення інтересів, здібностей і нахилів дітей, формування творчих засад вкрай актуальна, а отже, організація різноманітних гуртків у дошкільному навчальному закладі потребує окремої уваги.

Гурток у дошкільному навчальному закладі має стати самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу, який задовольняв би потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивав її природні задатки, активізував дитячу творчість, своєчасно виявляв обдарованість. Визначаючи профіль гурткової роботи в дошкільному навчальному закладі, ми враховуємо такі чинники:

* інтереси та хист самих вихованців, чиї вподобання вивчають батьки і педагоги під час щоденних спостережень за дітьми на заняттях, у самостійній діяльності, в іграх тощо;
* замовлення батьків, які виявляються завдяки анкетуванню, усному опитуванню, у бесідах;
* наявність умов для організації результативної роботи гуртків(приміщень, матеріалів, обладнання, інвентаря, технічних засобів навчання);
* кадрове забезпечення для проведення гурткових занять.

Ефективність гурткової роботи значною мірою буде залежати від програмово-методичного забезпечення. Робота гуртків буде проводитись за авторськими програмами, складеними його керівниками на основі власного доробку та запозиченого досвіду інноваційної педагогічної діяльності. Робоча програма буде узгоджуватися з освітньою, за якою працює дошкільний навчальний заклад. При цьому керівники гуртків не будуть копіювати її, а навпаки, у поставлених завданнях і змісті перевищувати рівень стандарту в межах обізнаності дітей-гуртківців. Програми гурткової роботи пройдуть експертну оцінку та затвердження керівником дошкільного закладу..

Оптимальна наповнюваність гурткових груп — до 10—12 осіб на одному занятті. Це допоможе досягненню вищої результативності, максимальному виявленню природних нахилів, дієвішому особистісно - орієнтованому підходу до творчого розвитку кожної дитини .

Особливої уваги приділиться складанню загального розкладу гурткових занять по дошкільному навчальному закладу. У ньому узгодяться заняття гуртків різних профільних

напрямів для дітей

 5 – річного віку. Наявність такого розкладу дасть змогу раціонально спланувати використання приміщень, відведених під гурткову роботу, а також не дублювати в гурткових заняттях ті види діяльності, на яких базувалися навчальні заняття першої половини дня.

Правовим забезпеченням проекту є державні документи, законодавчі акти та нормативні документи:

* Закон України «Про дошкільну освіту»;
* Інструктивно – методичні листи Міністерства освіти і науки України

«Про систему роботи з дітьми ,які не відвідують дошкільні навчальні заклади» від 04.10.2007р №1\9 -583,«Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.2007р №1\9 -263,«Про здійснення соціально – педагогічного патронату» від 17.12.2008р. №1\9 – 811,

«Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010- 2011 навчальному році» від 18.08.2010р. №1\9 – 570.

* «Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017року» від 27.08.2010року №1721- р.

 Права та обов’язки працівників будуть визначатися посадовими інструкціями , розробленими відповідно до типових кваліфікаційних характеристик з урахуванням умов дошкільного навчального закладу.

 Працівники закладу будуть відповідати за життя ,фізичне та психічне здоров'я кожної дитини відповідно до чинного законодавства.

**ІІ) План реалізації**

**1) Підготовчо – організаційний.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Опис заходів для здійснення етапу | Термін реалізації етапу |
| 1 1 | Провести повторний облік дітей 5 – річного віку в смт. Підволочиськ (склавши при цьому карту первинного обстеження дітей ,які не відвідують дошкільний заклад) | Листопад 2011 року |
| 2 2 | Виявлення дітей – інвалідів через медичний заклад та їх залучення до дошкільної освіти. | Листопад 2011 року |
|   3 | Вивчити причини відмови батьків від послуг дошкільного закладу |  Листопад 2011 року |
|  4 | Адміністрації дошкільного закладу проаналізувати : матеріальну, технічну та кадрову базу ,якість освітнього процесу. |  Листопад -грудень 2011 року |
|  5 | Для навчання та виховання дітей виділити приміщення , створити умови, що відповідають чинним санітарно – гігієнічним нормам та медико – педагогічним вимогам. | Грудень 2011 року |
|   6 | Провести роз’яснювальну роботу серед батьків смт. Підволочиськ діти ,яких не відвідують дошкільний заклад, через неспроможність оплатити їхнє перебування в даному закладі, щодо можливості відвідувати гуртки безкоштовно.  | Грудень 2011 року |
|   7 | Провести анкетування батьків,діти яких відвідують дошкільний заклад та батьків, діти яких будуть охоплені соціальним патронатом та визначити профіль гурткової роботи в дошкільному навчальному закладі. | Грудень 2011 року |
|   8 | Визначити конкретних виконавців реалізації проекту « Дошколярик »,узгодити їхні дії та терміни виконання запланованих заходів. | Грудень 2011 року |

**2) Реалізація проекту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  №п\п | Опис заходів для здійснення етапу | Термін реалізації етапу |
|   1 | Облаштування групового приміщення для дітей 5 – річного віку (поточний ремонт груп,підведення гарячої води,закупівля меблів та м'якого інвентаря) | Грудень 2011 року |
|  2 | Внести зміни у штатний розпис дошкільного навчального закладу та затвердити місцевим органом влади.  | Січень 2012 року |
|   3 | Розробити навчальні плани гуртків відповідно до Базової програми «Я у світі»згідно таких принципів:1. Націленість на успіх кожної дитини.
2. Створення позитивної атмосфери у процесі навчання.
3. Використання індивідуального підходу у розвитку, вихованні і навчанні дошкільнят.
4. Зв'язок життєвого досвіду дошкільників з навчальним процесом.
 | Грудень 2011 року |
|  4 | Відкрити групу для дітей п’ятирічок та організувати гурткову роботу.  | Січень 2012 року |
|  5 | Організувати соціальний патронат для дітей ,які з певних причин не можуть відвідувати дошкільний заклад. Надати кваліфікаційну допомогу дітям – інвалідам у здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною програмою та залучення до участі у цій роботі батьків. | Січень 2012 року |
|  6 |  Скласти план роботи соціального педагога | Січень 2012 року |
|   7 | Створити розвивальне середовище ,орієнтоване на особистість дитини, шляхом створення гуртків за інтересами:* Хореографічний;
* Художньо – естетичний;
* Іноземної мови;
 | Січень 2012 року |
|   8 | Скласти розклад гурткових занять по дошкільному закладу узгодивши заняття гуртків різних профільних напрямків, раціонально спланувати використання приміщень ,відведених під гурткові роботи. | Січень 2012 року |
|   9 | Оновити програмно – методичне забезпечення та дібрати найбільш оптимальні технології для здійснення проекту відповідно до головної мети закладу. | Січень 2012 року |
|  10 | Активізувати роз’яснювальну роботу щодо переваг та необхідності здобуття дитиною дошкільної освіти за рік до навчання у першому класі. | Січень 2012 року |

**3) Підсумковий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п\п | Опис заходів для здійснення етапу | Термін реалізації етапу |
|  1 | Провести конференцію «Співпраця дошкільного закладу та родини у підготовці дитини до навчання у школі» | Квітень 2012 року |
|  2 | Здійснити аналіз діяльності педагогічних працівників,які навчали і виховували 5 – річних дітей. | Травень 2012 року |
|   3 | Налагодити зв’язки між дошкільною та початковою ланкою шкільної освіти. Провести спільну педраду з вчителями початкових класів « Оновлення змісту освіти і форм роботи по організації освітнього процесу в старших групах».  | Протягом реалізації проекту |
|   4 | Провести моніторинг ефективності реалізації проекту « Дошколярик » на основі контрольно – аналітичної функції та вивчення рівня задоволеності батьками надання освітніх послуг. | Протягом реалізації проекту |
|  5 | Розробити методичні рекомендації щодо реалізації даного проекту, які можуть бути використані іншими дошкільними закладами відповідно до їхніх запитів. | Вересень – грудень 2012року |

**Є) Очікувані результати від реалізації проекту:**

1. Поповнення матеріально – технічного оснащення дошкільного закладу

2. Завдяки реалізації проекту 26 дітей одержать можливість відвідувати дошкільний заклад та займатися в гуртковій роботі дошкільного закладу.

 3.Забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти шляхом розширення освітніх послуг для дітей – інвалідів,та дітей, які не відвідують дошкільний заклад, через неплатоспроможність батьків (соціальний патронат,гурткова робота)

4. Надання психологічної та логопедичної допомоги дітям з затримкою психічного і мовного розвитку дітям з неблагополучних сімей.

5. Забезпечення взаємодії дошкільного закладу та сім'ї в підготовці дитини до навчання в школі.

Надання педагогічної допомоги батькам з підготовки п’ятирічок до навчання в школі.

6. Забезпечення розвитку творчих здібностей ,нахилів та інтересів дітей шляхом залучення їх до гурткової роботи.

7.Надання додаткових робочих місць педагогічним працівникам та обслуговуючому персоналу.

8.Висвітлення реалізації проекту розглядатиметься:

* під час проведення Днів відкритих дверей в дошкільному закладі
* на засіданнях методоб’єднань педагогічних працівників дошкільних закладів району;
* на батьківських зборах та зборах ГО «Збруч»;
* у виступах по місцевому радіомовленню;
* в публікаціях районної газети «Гомін волі»;

Педагогічний задум проекту буде реалізований за принципами, які ґрунтуються на ідеях гуманізації освіти як найважливішої умови вільного самопочуття дитини, її всебічного природного розвитку та становлення особистості як суб’єкта діяльності і суспільних відносин:

* визнання кожної особистості як обдарованої й необмеженої у своєму всебічному розвитку відповідно до вікових особливостей;
* забезпечення комплексного підходу до навчання й виховання як одного із засобів усебічного розвитку дошкільників;
* співробітництво дитини й дорослого, заохочення всіх проявів самовираження дошкільника у специфічно дитячих видах діяльності;
* створення педагогами умов для розкриття творчого потенціалу кожної дитини, її творчого "Я" згідно Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

**Орієнтовна схема бюджету**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Очікуване фінансування від МФВ | Отримане фінансування проекту з інших джерел (у гривнях)(обов'язкове подання документів, що підтверджують фінансування)  | Загальна сума за статтями бюджету |
| Оплата праці  | 1 500,00 | 109 500,00 | 111 000,00 |
| Обладнання | 44 996,82 | 4 090,00 | 49 086,82 |
| Матеріальне забезпечення | 28 482,00 | 9 146,00 | 37 628,00 |
| Відрядження і транспортні витрати |  | 340,00 | 340,00 |
| Інші витрати |  |  |  |
| **РАЗОМ**: | **74 978,82** | **123 076,00** | **198 054,82** |

**1.Оплата праці**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Форма трудових стосунків | Яким фахівцям і за що очікується сплатити | Загальний фонд оплати праці(з урахуванням податків та платежів) | К-стьмісяців | Загальна сума в грн.. | Очікуване фінансуван­ня від МФВ | Очікуване фінансуван­ня відСелищної ради |
|  | За основним місцем роботи | 1.Вербицька Ліда Андріївна | 2 064 | 12 | 24 768 |  | 24 768 |
| 2. Симан Ліда Володимирівна | 1 698 | 12 | 20 376 |  | 20 376 |
| 3. Щурик Ганна Степанівна | 1 248 | 12 | 14 976 |  | 14 976 |
| 4. Шевчук Людмила Олександрівна | 1 395 | 12 | 16 740 |  | 16 740 |
| 5. Гродська Надія Григорівна | 185 | 12 | 2 220 |  | 2 220 |
| 6. Рудак Мар’яна Арсенівна | 207 | 12 | 2 484 |  | 2 484 |
| 7 .Скуб'як Ірина Володимирівна | 1 500 | 1 | 1 500 | 1 500 |  |
|  | За сумісництвом | 1.Ставінська Ярослава Богданівна | 776 | 12 | 9 312 |  | 9 312 |
| 2. Мержиєвська Олена Миколаївна | 776 | 12 | 9 312 |  | 9 312 |
| 3. Ахунова Вероніка Зуфарівна | 776 | 12 | 9 312 |  | 9 312 |
|  | За угодою ЦПХ(трудова угода або договір підряду) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **РАЗОМ**: |  |  |  | **1 500,00** | **109 500,00** |

**2. Обладнання**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид обладнання або програмного забезпечення(з зазначенням детальних технічних характеристик) | Кількість | Вартість | Загальна сума | Очікуване фінанси. від МФВ | Очікуване фінанси. Сел. ради |
| 1 | Шафа для дитячого одягу | 8 | 685,80 | 5 486,40 | 5 486,40 |  |
| 2 | Лава дитяча 1150х290х200 | 4 | 205,20 | 820,80 | 820,80 |  |
| 3 | Стіл робочий двомісний | 3 | 231,30 | 693,90 | 693,90 |  |
| 4 | Шафа (с -07) | 1 | 793,20 | 793,20 | 793,20 |  |
| 5 | Стінка –будиночок 4900х350х1800мм | 1 | 4 579,20 | 4 579,20 | 4 579,20 |  |
| 6 | Стіл однотумбовий (1200х600х750) з ABS | 1 | 531,90 | 531,90 | 531,90 |  |
| 7 | Стіл вчителя1200х600х764 | 1 | 378,50 | 378,50 | 378,50 |  |
| 8 | Стілець для вчительської ІСО | 2 | 173,10 | 346,20 | 346,20 |  |
| 9 | Стіл робочий двомісний (з шухлядами з направляючими синт. шпон.) | 12 | 453,30 | 5 439,60 | 5 439,60 |  |
| 10 | Стілець дитячий (гнутий)250х260х320мм  | 24 | 87,00 | 2 088,00 | 2 088,00 |  |
| 11 | Дошка шкільна Д Ш -1510Ф(1500х1000) | 3 | 828,00 | 2 484,00 | 2 484,00 |  |
| 12 | Маркери для дошок,круглий наконечник 4шт. блістер | 3 | 28,80 | 86,40 | 86,40 |  |
| 13 | Набір магнітів, діам. 25мм. 6шт. блістер | 3 | 15,30 | 45,90 | 45,90 |  |
| 14 | Набір магнітів, діам. 32мм. 4шт. блістер | 3 | 13,80 | 41,40 | 41,40 |  |
| 15 | Магнітна кліпса для дошок ,блістер | 9 | 9,48 | 85,32 | 85,32 |  |
| 16 | Вітрина настінна зі скляними дверцятами 850х240х860 | 2 | 486,00 | 972,00 | 972,00 |  |
| 17 | Секція з ящиками подвійна (С-03) | 1 | 995,10 | 995,10 | 995,10 |  |
| 18 | Секція кутова мала нижня (С-020) | 2 | 250,20 | 500,40 | 500,40 |  |
| 19 | Дошка коркова 100х150см. | 2 | 406,50 | 813,00 | 813,00 |  |
| 20 | Ліжко дитяче без матрацу(з натур. дерева) | 24 | 590,40 | 14 169,60 | 14 169,60 |  |
| 21 | Матраци  | 24 | 60,00 | 1 440,00 | 1 440,00 |  |
| 22 | Стілець дитячий (гнутий)250х260х320мм І | 24 | 87,00 | 2 088,00 |  | 2 088,00 |
| 23 | Стіл шестикутний | 4 | 362,50 | 1450,00 |  | 1450,00 |
| 24 | Комплект столового посуду(тарілки,чашка) | 24 | 23,00 | 552,00 |  | 552,00 |
| 25 | Миска емальована для миття посуду | 2 | 110,00 | 220,00 | 220,00 |  |
| 26 | Миска емальована для миття іграшок | 2 | 110,00 | 220,00 | 220,00 |  |
| 27 | Каструля 5л. | 1 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |  |
| 28 | Каструля 3л. | 2 | 97,00 | 194,00 | 194,00 |  |
| 29 | Каструля 1л. | 2 | 62,00 | 124,00 | 124,00 |  |
| 30 | Відра емалеві  | 4 | 68,00 | 272,00 | 272,00 |  |
| 31 | Відра пластмасові  | 2 | 28,00 | 56,00 | 56,00 |  |
| 32 | Чайник  | 1 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |  |
| 33 | Сушка для посуду | 2 | 87,00 | 174,00 | 174,00 |  |
| 34 | Піднос  | 2 | 18,00 | 36,00 | 36,00 |  |
| 35 | Комплект (вилка,ложка,ніж) | 24 | 30,00 | 720,00 | 720,00 |  |
|  | **РАЗОМ:** |  |  | **49 086,82** | **44 996,82** | **4 090,00** |

 **3. Матеріальне забезпечення**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва витратних матеріалів | Кількість | Вартість | Загальна сума | Очікув. Фінанси. МФВ | Очікув. фінанси.Сел.ради | Очікув. Фінанси. ГО «Збруч» |
|  | Канцприладдя |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
|  | Навчально-методична література  |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
|  | Іграшки |  |  | 3 500,00 | 3 500,00 |  |  |
|  | Спортивний інвентар |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
|  | Дитяча постільна білизна | 24 | 98,00 | 2 352,00 | 2 352,00 |  |  |
|  | Подушки  | 24 | 72,00 | 1 728,00 | 1 728,00 |  |  |
|  | Одіяла жакардові | 24 | 190,00 | 4 560,00 | 4 560,00 |  |  |
|  | Рушники  | 24 | 28,00 | 672,00 | 672,00 |  |  |
|  | Покривала гобеленові | 24 | 105,00 | 2 520,00 | 2 520,00 |  |  |
|  | Ковдри ватяні | 24 | 120,00 | 2 880,00 | 2 880,00 |  |  |
| 11 | Гардини для ігрової | 18м | 28,00 | 504,00 | 504,00 |  |  |
| 12 | Гардини для спальні | 12м | 48,00 | 576,00 | 576,00 |  |  |
| 13 | Килим 4х5 | 1шт | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 |  |  |
| 14 | Килим 3х4 | 1 шт. | 860,00 | 860,00 | 860,00 |  |  |
| 15 | Килим 2х3 | 1 шт. | 740,00 | 740,00 | 740,00 |  |  |
| 16 | Будівельні матеріали : |  |  |  |  |  |  |
|  | унітаз | 2 | 520,00 | 1 040,00 |  | 1 040,00 |  |
|  | Електробойлер та комплектуючі  | 1 | 1 850,00 | 1 850,00 |  | 1 850,00 |  |
|  | Цемент | 1 | 59,00 | 59,00 |  |  | 59,00 |
|  | Водоемульсія | 2 | 180,00 | 360,00 |  |  | 360,00 |
|  | Унігрунт | 1 | 64,00 | 64,00 |  |  | 64,00 |
|  | Шпаклівка | 2 | 45,00 | 64,00 |  |  | 64,00 |
|  | Фарба для підлоги | 3 | 62,00 | 186.00 |  |  | 186.00 |
| 17 | Інші витрати |  |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення унітазів | 2 | 130,00 | 260,00 |  |  | 260,00 |
|  | Встановлення бойлера | 1 | 300,00 | 300,00 |  |  | 300,00 |
|  | Шпаклювання окремих місць під шліфування | 22м2 |  | 300,00 |  |  | 300,00 |
|  | Оброб.поверх.грунтов. | 143,8 м2 | 5,00 | 719,00 |  |  | 719,00 |
|  | Фарбув.водоемульсією  | 181,2 м2 | 20,00 | 3 624,00 |  |  | 3 624,00 |
|  | Фарбув.дерев. поверх. | 32м2 | 10.00 | 320,00 |  |  | 320,00 |
|  | **РАЗОМ:** |  |  | **37 628,00** | **28 482,00** | **2 890,00** | **6 256,00** |

**Інші витрати**

Розписуються витрати, що стосуються реалізації Вашої проектної пропозиції.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Послуги, за які передбачається сплатити** | Кількість постачальників послуг | Вартість послуги за одиницю часу або за одиницю  | Термін надання послуг або кількість одиниць | Загальна сума за статтею | Очікуване фінансування від МФВ |
|  | Оплата послуг приватних підприємців, пов’язаних із загальною проектною діяльністю |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на оренду обладнання для заходів в рамках проектної діяльності |  |  |  |  |  |
|  | Інше… (ідентифікуйте інші витрати, пов’язані із загальною проектною діяльністю) |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ :** |  |  |  |  |  |

**5. Відрядження і транспортні витрати**

Розписуються витрати на кожну поїздку, що стосуються реалізації Вашої проектної пропозиції

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статті витрат | Кількість осіб | Вартість для однієї особи | Загальна сума за статтею | Очікуване фінансування від МФВ | Очікуване фінансування від селищної ради |
|  | ОБОВ’ЯЗКОВА СТАТТЯ Орієнтовна вартість проїзду поїздом за маршрутом Підволочиськ – Київ (для підписання грантової угоди)  | 1 | 85,00 | 85,00 |  | 85,00 |
|  | Орієнтовна вартість проїзду поїздом за маршрутом Київ \_Підволочиськ (для підписання грантової угоди | 1 | 85,00 | 85,00 |  | 85,00 |
|  | Орієнтовна вартість проїзду поїздом за маршрутом Підволочиськ – Київ (для участі у звітній сесії)  | 1 | 85,00 | 85,00 |  | 85,00 |
|  | Орієнтовна вартість проїзду поїздом за маршрутом Київ \_Підволочиськ (для участі у звітній сесії)  | 1 | 85,00 | 85,00 |  | 85,00 |
|  | **РАЗОМ:** |  | **340,00** | **340,00** |  | **340,00** |